# Приложение 1

# к приказу Управления образования

# от ____.___.2025 № УОПР -_______

Дорожная карта по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основанного общего и среднего общего образования

на территории города Ростова-на-Дону в 2026 году.

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь-ноябрь 2025 июль 2026 | Управление Образования, МАУ информационно-методический центр образования |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году с анализом проблем и постановкой задач. | Октябрь-ноябрь 2025 | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | Анализ «зон риска» выполнения установленного Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. | январь 2026 | Управление образования |
| 1.4. | Вебинар: Итоги ЕГЭ-2020 по биологии: анализ типичных ошибок учащихся. | Январь 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |
| 2.1. | Реализация городского комплексного плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону. | в течение учебного года | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах (РТ). | январь-апрель 2026 | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Реализация планов городских методических объединений по подготовке к ГИА с использованием сетевой работы по подготовке обучающихся к сдаче экзаменов и плана мероприятий МАУ «Информационно-методический центр образования». | в течение учебного года | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Организационно-информационные мероприятия с учителями русского языка и литературы по обеспечению условий допуска к итоговой аттестации: - обучающихся 11-х классов - обучающихся 9-х классов | февраль - апрель 2026 | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогических работников. | в течение учебного года в соответствии с планом ИПК и ППРО | Общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Организация участия в независимых исследованиях качества образования, анализ результатов, организация корректирующих мероприятий (НИКО, ВПР, PISA) с целью отработки навыков участия в независимых процессах оценки качества образования, в соответствии с федеральным графиком. | в течение учебного года | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.7 | Организация работы с заданиями различной сложности для учащихся по выбранным предметам | в течение 2025-2026 учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.8 | Семинар для учителей русского языка и математики «Использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике». | февраль 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.9 | Семинар "Мотивация познавательной деятельности обучающихся при подготовке к ОГЭ по математике с помощью КвестБука». | март 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.10 | Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с платформой ФИПИ. | в течение года | Общеобразовательные учреждения |
| 2.11. | Семинар: «Образовательные дефициты учащихся в условиях проведения ГИА»; методические семинары для районных МО по проблеме: «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике» (из опыта работы учителей, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ) | Декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учрежден |
| 2.12. | Мастер-классы учителей гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов «Технологии подготовки обучающихся к ГИА» | Ноябрь-декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.13 | Семинар «Отбор содержания, форм, технологий и методов подготовки к государственной итоговой аттестации с использованием Интернет-ресурсов» по физике. | Декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учрежден |
| 2.14 | Обучение стратегиям создания устного и письменного текста в условиях подготовки школьников к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) | Декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учрежден |
| 2.15 | «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку и литературе: планирование и организация эффективного повторения при подготовке к ЕГЭ» | февраль 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.16 | Использование интернет - ресурсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. | Февраль 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.17 | Семинар для учителей математики и информатики «Совершенствование содержания и процедуры проведения ГИА-2026» | март 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.18 | Круглый стол «Основные проблемные вопросы обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности при подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию». | декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.19 | Семинар по обучению стратегиям создания устного и письменного текста в условиях подготовки школьников к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) | Ноябрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.20 | Семинар «Продуктивные технологии подготовки школьников к выполнению лексико-грамматических заданий в условиях подготовки к ЕГЭ» | Ноябрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.21 | Стратегии обучения говорению и преодоление «психологического барьера» учащимися и учителями в условиях подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). | Декабрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.22 | Семинар «Отбор содержания, форм, технологий и методов подготовки к государственной итоговой аттестации с использованием Интернет-ресурсов» по математике | Ноябрь 2025 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.23 | Семинар «Обобщение опыта работы учителей по организации подготовки учащихся, получивших высокие балы по информатике ЕГЭ – 2025» Семинар для учителей «Возможности эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике с использованием информационных технологий». | Январь 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.24 | Семинар с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе ОУ и учителей русского языка по теме: «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: вызовы и решения». | Январь 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.25 | Подготовка и поведение инструктивно-методического совещания с руководителями общеобразовательных учреждений «Внешняя оценка эффективности реализации общеобразовательными учреждениями образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации и ВПР». | Январь 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.26 | Принятие участия в веб-конференциях членов предметных областных комиссий ЕГЭ «Технология подготовки к экзаменационным испытаниям с учетом изменений в КИМах по биологии и химии» | Январь 2026 | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.27 | Семинар: «Образовательные дефициты учащихся в условиях проведения ГИА»; методические семинары для районных МО по проблеме: «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию» (из опыта работы учителей, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ) | Февраль 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.28 | Семинар «Использование интернет - ресурсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике». | Февраль 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.29 | Подготовка и проведение практикумов для учителей-предметников «Использование современных диагностических технологий при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации» | Март 2026 | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.30 | Веб-конференция с экспертами областной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по информатике «Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике» | Март 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.31 | Цикл мастер-классов от школ-лидеров «Уроки развивающего контроля как средство подготовки к ГИА по математике» | Март 2026 | МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.32 | Итоги ЕГЭ-2025 по предметам ЕГЭ: анализ типичных ошибок учащихся. Примеры эффективной подготовки к ОГЭ по географии | Октябрь 2025 | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| III. Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации условий и проведению мероприятий ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на территории города Ростова-на-Дону: -о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему и обработку содержащейся в ней информации, обмен информацией, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в региональной информационной системе в 2026 году; - о мерах по созданию условий для проведения в 2026 году государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; - о мерах по организации приёмки пунктов проведения экзаменов в досрочный и основной период проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2026 году; - о предоставлении оперативной информации о неявке участников ГИА-11, ГИА-9 на экзамены по уважительной причине в досрочный и основной период её проведения. | в течение учебного года октябрь- ноябрь 2025 (при смене ответственного специалиста) февраль-март 2026 апрель, май, август 2026 в периоды сдачи ГИА (досрочный, основной, дополнительный) 2026 | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2. | Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону «О создании организационных, технологических и безопасных условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Ростова-на-Дону в 2026 году» | Март- май 2026 | Управление образования |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  |  |  |
| 4.1. | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Управление образования районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Участие в апробации исследования компетенции учителей. | в течение учебного года | Управление образования районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.4. | Проведение семинара-совещания для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | Март 2026 | районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.5. | Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА-9 и ГИА-11 для: - педагогических работников; - обучающихся; -среди родителей (законных представителей обучающихся). | в течение учебного года | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.6. | Проведение семинаров для организации мероприятий по допуску к ГИА: - итогового сочинения (изложения) по русскому языку; -собеседование по русскому языку. | Ноябрь 2025 | Управление образования, МАУ информационно-методический центр образования |
| 4.7. | Семинар «Система работы образовательной организации и районного отдела по формированию РИС». | Январь 2026 | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.8. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Алгоритм работы организатора в аудитории. Особенности работы на технологических экзаменах». | Февраль 2026 | МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.9. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Организация работы ППЭ. Обязанности руководителя ППЭ ЕГЭ». | Февраль 2026 | МКУ «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.10. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Организация работы ППЭ при проведении ЕГЭ по информатике с использованием компьютеров» | Март 2026 | МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» |
| 4.11. | Подготовка и проведение семинара по теме: «Организация работы ППЭ при проведении ЕГЭ по иностранному языку (устная часть)» | Апрель 2026 | МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» |
| 4.12 | Подготовка и проведение семинара по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Анализ нарушений порядка организаторами в аудитории». | Февраль 2026 | МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» |
| V. Организационное сопровождение ГИА. |  |  |  |
| 5.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-11, ГИА-9, в 2024-2025 учебном году в городе Ростове-на-Дону. | до 30 сентября 2025 | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.2. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году. | с 1 января 2025 по 1 марта 2025 | районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году. | с 1 декабря 2024 по 1 февраля 2025 | районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.4. | Организация работы по сбору и внесению сведений в РИС в соответствии с форматом и составом файлов, утверждённых Рособрнадзором. | в соответствии с графиком минобразования РО | районные отделы образования |
| 5.5. | Формирование предложений в минобразования РО по перечню и местам расположения ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.6. | Формирование предложений в минобразования РО по персональному составу организаторов ГИА в ППЭ, в том числе руководителей ППЭ. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.7. | Предложения по закреплению участников ГИА за ППЭ. | в сроки, установленные минобразования РО | районные отделы образования |
| 5.8. | Обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения), как условия допуска к ГИА. | декабрь 2025-май 2026 | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.9. | Обеспечение проведения собеседования обучающихся 9-х классов, как условия допуска к ГИА. | февраль - апрель 2026 | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.10. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | март-август 2026 | районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.11. | Организация участия выпускников 9,11 классов в ГИА в сроки, устанавливаемые Министерства просвещения РФ. | март-июль 2026 | районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.12. | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для участников, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | В период проведения ГИА | Управление образования, районные отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.13. | Подготовка писем: - в МВД России по городу Ростову-на-Дону об обеспечении безопасности ППЭ, ППОИ при проведении ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с расписанием в 2026; - в Министерство здравоохранения Ростовской области об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ в соответствии с расписанием ГИА-2026; - в муниципальные органы ЖКХ; - в муниципальные электросети (ДОНЭНЕРГО). | за 2 недели до начала экзаменов | Управление образования |
| 5.14. | Сбор и представление в минобразования РО сведений о персональном составе экзаменационных комиссий для организации и проведения ГИА-11 в форме ГВЭ. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.15. | Представление в минобразования РО предложений по лицам для включения в состав ГЭК, областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.16. | Представление в минобразования РО предложений по персональному составу технических специалистов, оказывающих участникам ГИА с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей. | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.17. | Сбор и представление в минобразования РО сведений о ППЭ для проведения ГИА-11, ГИА-9, в форме ГВЭ | в сроки, установленные минобразования РО | Управление образования, районные отделы образования |
| 5.18. | Организация взаимодействия с минобразования РО, ГБУ РО «РОЦОИСО» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Управление образования, МКУ информационно-аналитический центр образования |
| 5.19. | Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями (ГИА-11, ГИА-9). | в течение года | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 5.20. | Организация приёма заявлений от граждан на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Ростова-на-Дону. | в сроки, установленные минобразования РО | районные отделы образования |
| 5.21. | Организация приёма заявлений на участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ от выпускников прошлых лет, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. | в соответствии с порядком проведения ГИА-11 | районные отделы образования |
| 5.22. | Мониторинг движения выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | в течение года | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 5.23. | Проведение рабочих совещаний с муниципальными координаторами проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Управление образования |
| 5.24. | Заседания ПМПК по организации особых условий в ППЭ для сдачи ГИА выпускниками в форме ГВЭ. | ноябрь 2025- сентябрь 2026 | Психологические центры города |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА. |  |  |  |
| 6.1. | Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, иных категорий участников по вопросам проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025-2026 учебном году. | в течение года | районные отделы образования, ОУ |
| 6.2. | Организация и проведение «Единого дня» родительских собраний по актуальным вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | в соответствии с графиком до 1 декабря 2025 | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 6.3. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА. | постоянно | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 6.4. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования, отделов образования, ОУ. | постоянно | Управление образования, МКУ информационно-аналитический центр образования, районные отделы образования, ОУ |
| 6.5. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА в 2026 году. | в течение года | ОУ |
| 6.6. | Организация и проведение встреч с родительской общественностью по актуальным вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | Ноябрь 2025 Январь 2026, Апрель 2026 | Управление образования, районные отделы образования, |
| 6.7. | Предоставление материалов по актуальным вопросам ГИА-9 и ГИА-11, информационным группам Администрации города Ростова-на-Дону для встреч с населением. | в течение учебного года | Управление образования |
| 6.8. | Организация участия в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ». | Ноябрь- декабрь 2025 | Управление образования, районные отделы образования, ОУ |
| 6.9. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11, с результатами по каждому учебному предмету, а также с результатами апелляции в установленном порядке. | в течение аттестационного периода | районные отделы образования, ОУ |
| 6.10. | Сбор и анализ информации по итогам проведения ГИА для муниципального журнала «Образование в цифрах». | Июль 2026 | Управление образования МКУ информационно-аналитический центр образования |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА. |  |  |  |
| 7.1. | Контроль проведения итогового сочинения (изложения) по русскому языку и итогового собеседования по русскому языку. | Декабрь 2025, Февраль - Май 2026 | Районные отделы образования, аналитическая справка |
| 7.2. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению. | в течение года | Управление образования |
| 7.3. | Проведение контроля готовности пунктов проведения экзаменов. | Март, июнь, сентябрь 2026 | Районные отделы образования, Управление образования |